|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? No en su totalidad. Al revisar la Carta Gantt de la Fase 1, mis actividades de coordinación se cumplieron en los tiempos definidos. La definición del alcance, la EDT, la Carta Gantt, la matriz RACI, el registro de riesgos y los planes de gestión, además de la documentación de apoyo, como el BPMN. El equipo también cumplió en plazo el ETL, el modelo analítico y la integración con IA, que eran los componentes más riesgosos. Lo que no se cumplió en los tiempos definidos fue el frontend, planificado entre las semanas 2 y 7, y las historias del Sprint 5, que pasaron al Sprint 6. Como coordinadora, también noté que los documentos de gestión quedaron desactualizados respecto del avance real, el alcance creció con funciones sociales y las responsabilidades cambiaron. Me facilitó el trabajo tener roles claros desde el inicio, contar con Jira para ver el avance por historia de usuario y que mis compañeras trabajaran de forma autónoma en sus áreas. Me dificultó coordinar un proyecto con tres frentes técnicos avanzando en paralelo, adaptar la documentación a un SRS y que describía más alcance que el MVP, también mantener la coherencia entre la planificación, Jira y lo que realmente se estaba construyendo.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? La primera dificultad que enfrenté fue la diferencia entre el SRS y el alcance del MVP. La abordé adaptando mis entregables, como el BPMN, al SRS vigente, y contrastando la planificación con Jira para identificar qué había cambiado. Frente al atraso del frontend, me sumé a esa área junto a Josyan, para cerrar las vistas pendientes en la semana 11. Esto me permite apoyar donde el equipo más lo necesita. En las próximas semanas planeo actualizar los documentos de gestión (planilla, RACI y riesgos) para que reflejen los ajustes, coordinar la validación integral del Sprint 7 y revisar el avance con más frecuencia, para detectar antes las historias que no se van a cerrar a tiempo.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Evalúo mi trabajo de forma positiva, aunque con aspectos claros por mejorar. Destaco la planificación del proyecto: la EDT, la Carta Gantt, la matriz RACI, el registro de riesgos y los planes de gestión le dieron al equipo una base ordenada y nos permitieron justificar cada ajuste. Para mejorar, debo hacer un monitoreo más frecuente, también debo comunicar y formalizar más temprano las decisiones de alcance y tener una mejor comunicación grupal, para que la documentación no quede atrás del desarrollo y fortalecer mis conocimientos técnicos de frontend para aportar con más rapidez.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Mi principal inquietud es cómo equilibrar el control del alcance con lo que ya se construyó. Y más que pregunta, me gustaría saber si hay algo que mis compañeras esperes de mí como extra, o algo que esperen que realice en lo que nos queda de proyecto, ya sea a nivel técnico, comunicacional; si puedo hacer algo para mejorar durante lo restante.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Sí. Las actividades ya se redistribuyeron en parte: Nicole asumió el ETL y la IA además del backend, y yo me sumé al frontend con Josyan. Sin embargo, esto dejó mucha carga concentrada en Nicole, por lo que propondré al equipo que en el Sprint 7 Josyan y yo lideremos la ejecución de los casos de prueba funcionales, mientras Nicole se enfoca en las pruebas del backend, el ETL y la IA. Además, hay nuevas actividades que considero que debo asumir, como actualizar los documentos de gestión, elaborar la Product Vision, coordinar la validación del Sprint 7 y organizar las retrospectivas de cierre de sprint.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Evalúo positivamente el trabajo en grupo. Destaco el compromiso de mis compañeras, la autonomía con que cada una lleva su área, el uso de Jira y GitHub para coordinarnos y la revisión cruzada del código. También valoro la disposición a apoyarnos cuando un área se atrasa. Como coordinadora, creo que podemos mejorar en tres aspectos: Equilibrar mejor la carga de trabajo, que se concentró en el backend y la IA, acordar los cambios de alcance en conjunto antes de implementarlos y formalizar una breve retrospectiva al cierre de cada sprint, para detectar los problemas a tiempo.