PRODUCT BACKLOG, SPRINT BACKLOG Y RETROSPECTIVAS

“LibrIA – Red social literaria adaptativa”

MVP de plataforma web literaria con ETL e inteligencia artificial

Asignatura:	Capstone

Docente guía:	Aldo Martínez Ordenes

Integrantes:	Josyan Bonnemaison

Nicole Marchant

Katherine Rubilar

Contenido

1. Resumen del backlog	3

2. Product Backlog priorizado	3

3. Backlog de requisitos no funcionales (EP-16)	14

4. Sprint Backlog	16

4.1 Sprint 1 (10–23 ago)	16

4.2 Sprint 2 (24 ago–6 sep)	17

4.3 Sprint 3 (7–20 sep)	17

4.4 Sprint 4 (21 sep–4 oct)	18

4.5 Sprint 5 (5–18 oct)	19

4.6 Sprint 6 (19–26 oct, en curso)	20

4.7 Sprint 7 (27 oct–10 nov)	20

4.8 Sprint 8 (11–25 nov)	20

5. Evidencia de retrospectivas	21

5.1 Formato por sprint	21

# 1. Resumen del backlog

El Product Backlog de LibrIA tiene 64 historias de usuario (244 puntos de historia) organizadas en 18 épicas, más 13 requisitos no funcionales y 130 casos de prueba. Al 19 de octubre, 48 historias están en «Listo»: 180 de 244 puntos (74 %). Las cifras salen del export de Jira del proyecto LIBRIA (243 incidencias).

| Prioridad MoSCoW | Historias | Puntos | Puntos listos | Listo | En curso | Por hacer |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Must (imprescindible) | 36 | 140 | 125 (89 %) | 32 | 3 | 1 |
| Should (importante) | 20 | 65 | 40 (62 %) | 13 | 3 | 4 |
| Could (deseable) | 8 | 39 | 15 (38 %) | 3 | 3 | 2 |
| Total | 64 | 244 | 180 (74 %) | 48 | 9 | 7 |

El avance sigue la prioridad: Las historias Must están casi completas y lo pendiente se concentra en Should y Could, sobre todo en funciones sociales y de perfiles.

Cómo se prioriza: Primero por MoSCoW (Must → Should → Could) y, dentro de cada grupo, por la prioridad de Jira (Highest → High → Medium → Low). Cada historia tiene el formato Como / Quiero / Para y sus criterios de aceptación están en Jira.

# 2. Product Backlog priorizado

Las 64 historias en orden de prioridad. La columna Sprint muestra el sprint registrado en Jira.

| # | ID | Historia de usuario | Épica | MoSCoW | Prioridad | Pts | Sprint | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HU-AUT-002 | Inicio de sesión. Como usuario, quiero iniciar sesión mediante mi correo electrónico y contraseña, para acceder de forma segura a mi cuenta y utilizar las funcionalidades privadas de LibrIA. | EP-01 | Must | Highest | 3 | 2 | Listo |
| 2 | HU-AUT-007 | Control de acceso a funcionalidades privadas. Como usuario de LibrIA, quiero que las funcionalidades privadas estén protegidas, para evitar accesos sin autenticación válida. | EP-01 | Must | Highest | 3 | 2 | Listo |
| 3 | HU-AVA-001 | Registrar avance de lectura. Como lector, quiero registrar mi avance sobre un libro, para mantener actualizada mi actividad de lectura. | EP-08 | Must | Highest | 3 | 3 | Listo |
| 4 | HU-BIB-001 | Agregar libro a biblioteca. Como lector, quiero agregar un libro del catálogo a mi biblioteca personal, para incorporarlo a mi experiencia de lectura dentro de LibrIA. | EP-04 | Must | Highest | 3 | 4 | Listo |
| 5 | HU-BIB-003 | Organización de libros por estado de lectura. Como lector, quiero organizar los libros de mi biblioteca según mi estado de lectura, para gestionar las obras que forman parte de mi actividad lectora. | EP-04 | Must | Highest | 5 | 3 | Listo |
| 6 | HU-BUS-001 | Buscar libros. Como usuario, quiero buscar libros, para encontrar obras de mi interés dentro de LibrIA. | EP-12 | Must | Highest | 3 | 3 | Listo |
| 7 | HU-ETL-001 | Extraer datos transaccionales. Como proceso analítico, quiero extraer los datos relevantes generados por LibrIA, para disponer de información de entrada para el procesamiento analítico. | EP-14 | Must | Highest | 5 | 7 | Listo |
| 8 | HU-ETL-004 | Transformar datos para análisis. Como proceso ETL, quiero transformar los datos normalizados, para convertir eventos transaccionales en información útil para analizar comportamiento lector. | EP-14 | Must | Highest | 5 | 7 | Listo |
| 9 | HU-ETL-005 | Generar variables analíticas. Como proceso analítico, quiero generar variables representativas del comportamiento lector, para proporcionar información estructurada a los procesos de personalización e IA. | EP-14 | Must | Highest | 5 | 7 | Listo |
| 10 | HU-ETL-006 | Cargar almacenamiento analítico. Como proceso ETL, quiero cargar los datos procesados en almacenamiento analítico, para mantener información preparada específicamente para análisis. | EP-14 | Must | Highest | 5 | 7 | Listo |
| 11 | HU-IA-001 | Generar recomendaciones personalizadas. Como lector, quiero recibir recomendaciones personalizadas de libros, para descubrir obras relacionadas con mis intereses y comportamiento lector. | EP-15 | Must | Highest | 8 | 7 | Listo |
| 12 | HU-IA-002 | Generar caracterización dinámica del lector. Como lector, quiero disponer de una caracterización basada en mi actividad lectora, para obtener una representación adaptativa de mis preferencias e intereses. | EP-15 | Must | Highest | 8 | 7 | Listo |
| 13 | HU-RES-001 | Crear reseña de un libro. Como lector, quiero crear una reseña asociada a un libro, para compartir mi opinión sobre una obra con la comunidad. | EP-07 | Must | Highest | 3 | 3 | Listo |
| 14 | HU-AUT-001 | Registro de cuenta. Como usuario, quiero registrarme en LibrIA mediante correo electrónico y contraseña, para disponer de una cuenta y acceder a las funcionalidades privadas de la plataforma. | EP-01 | Must | High | 5 | 2 | Listo |
| 15 | HU-AUT-004 | Cierre de sesión. Como usuario autenticado, quiero cerrar mi sesión en LibrIA, para finalizar de manera controlada mi acceso a la plataforma. | EP-01 | Must | High | 2 | 2 | Listo |
| 16 | HU-AUT-006 | Gestión y control de sesión. Como usuario autenticado, quiero que LibrIA mantenga y controle mi sesión, para conservar un contexto de acceso válido mientras utilizo la plataforma. | EP-01 | Must | High | 3 | 2 | Listo |
| 17 | HU-AVA-002 | Actualizar avance de lectura. Como lector, quiero actualizar el avance de una lectura, para reflejar mi progreso conforme continúo leyendo. | EP-08 | Must | High | 2 | 3 | Listo |
| 18 | HU-BIB-002 | Visualización de biblioteca personal. Como lector, quiero visualizar los libros incorporados a mi biblioteca, para consultar las obras que forman parte de mi experiencia de lectura en LibrIA. | EP-04 | Must | High | 3 | 2 | Listo |
| 19 | HU-CAT-001 | Consulta de catálogo bibliográfico. Como usuario, quiero consultar los libros disponibles en el catálogo de LibrIA, para acceder a las obras registradas dentro de la plataforma. | EP-03 | Must | High | 3 | 2 | Listo |
| 20 | HU-CAT-002 | Incorporación de libros desde fuentes externas. Como usuario, quiero que LibrIA pueda incorporar información bibliográfica desde fuentes externas, para disponer de libros y metadatos que puedan ser utilizados dentro de la plataforma. | EP-03 | Must | High | 5 | 2 | Listo |
| 21 | HU-ETL-002 | Validar calidad de datos. Como proceso ETL, quiero validar los datos extraídos, para identificar información inválida, incompleta o inconsistente antes de procesarla. | EP-14 | Must | High | 3 | 7 | Listo |
| 22 | HU-ETL-003 | Limpiar y normalizar datos. Como proceso ETL, quiero limpiar y normalizar los datos válidos, para disponer de información consistente para análisis. | EP-14 | Must | High | 5 | 7 | Listo |
| 23 | HU-FEED-001 | Visualización del mural principal. Como usuario autenticado, quiero visualizar un mural principal de contenido, para acceder desde un único espacio a la actividad relevante disponible en LibrIA. | EP-05 | Must | High | 5 | 3 | Listo |
| 24 | HU-FEED-002 | Visualización de contenido de perfiles seguidos. Como usuario, quiero visualizar en mi mural contenido generado por los perfiles que sigo, para mantenerme al tanto de su actividad dentro de LibrIA. | EP-05 | Must | High | 5 | 5 | En curso |
| 25 | HU-IA-003 | Personalizar experiencia mediante perfil lector. Como lector, quiero que determinadas experiencias de LibrIA puedan adaptarse a mi perfil lector, para recibir contenido más relacionado con mis características e intereses. | EP-15 | Must | High | 5 | 6 | En curso |
| 26 | HU-IA-006 | Minimizar datos enviados al proveedor IA. Como responsable de la plataforma, quiero minimizar la información enviada a proveedores externos de IA, para proteger los datos de los usuarios durante los procesos de análisis. | EP-15 | Must | High | 3 | 7 | Listo |
| 27 | HU-INT-001 | Comentar contenido. Como usuario, quiero comentar contenido disponible en LibrIA, para participar en conversaciones e interacciones de la comunidad. | EP-09 | Must | High | 3 | 3 | Listo |
| 28 | HU-PER-001 | Creación automática del perfil Lector. Como usuario, quiero disponer automáticamente de un perfil Lector al crear mi cuenta, para comenzar a utilizar LibrIA con las funcionalidades correspondientes a un lector. | EP-02 | Must | High | 3 | 2 | Listo |
| 29 | HU-PER-004 | Selección y cambio de perfil activo. Como usuario con múltiples perfiles, quiero seleccionar y cambiar mi perfil activo sin cerrar sesión, para utilizar LibrIA con distintas identidades según el contexto. | EP-02 | Must | High | 3 | 6 | En curso |
| 30 | HU-PER-006 | Verificación de perfil profesional. Como usuario con un perfil profesional, quiero que mi perfil pueda pasar por un proceso de verificación, para acceder a las funcionalidades de LibrIA reservadas para perfiles profesionales verificados. | EP-02 | Must | High | 3 | 7 | Listo |
| 31 | HU-PUB-001 | Crear publicación. Como usuario con un perfil autorizado, quiero crear una publicación en LibrIA, para compartir contenido con otros usuarios de la plataforma. | EP-06 | Must | High | 5 | 3 | Listo |
| 32 | HU-PUB-004 | Eliminar publicación propia. Como autor de una publicación, quiero eliminar contenido generado mediante un perfil que administro, para retirar contenido que ya no deseo mantener publicado. | EP-06 | Must | High | 2 | 5 | Por hacer |
| 33 | HU-RES-002 | Consultar reseñas de un libro. Como usuario, quiero consultar las reseñas asociadas a un libro, para conocer opiniones disponibles sobre la obra. | EP-07 | Must | High | 3 | 4 | Listo |
| 34 | HU-SEG-001 | Seguir perfil. Como usuario, quiero seguir otro perfil de LibrIA, para mantenerme conectado con su actividad dentro de la plataforma. | EP-10 | Must | High | 3 | 4 | Listo |
| 35 | HU-SEG-002 | Dejar de seguir perfil. Como usuario, quiero dejar de seguir un perfil, para finalizar una relación de seguimiento que ya no deseo mantener. | EP-10 | Must | High | 2 | 4 | Listo |
| 36 | HU-CAT-003 | Normalización de metadatos bibliográficos. Como sistema, quiero normalizar los metadatos bibliográficos obtenidos desde fuentes externas, para mantener información consistente dentro del catálogo interno de LibrIA. | EP-03 | Must | Medium | 5 | 4 | Listo |
| 37 | HU-CAT-005 | Consulta del detalle de un libro. Como usuario, quiero consultar el detalle de un libro del catálogo, para conocer su información bibliográfica antes de interactuar con la obra dentro de LibrIA. | EP-03 | Should | High | 3 | 2 | Listo |
| 38 | HU-ADM-001 | Acceder a funciones administrativas. Como administrador, quiero acceder a las funciones administrativas autorizadas, para gestionar aspectos de LibrIA correspondientes a mis privilegios. | EP-13 | Should | Medium | 3 | 7 | Listo |
| 39 | HU-ADM-002 | Moderar contenido de terceros. Como administrador autorizado, quiero intervenir sobre contenido de terceros, para realizar acciones de moderación dentro del alcance de mis privilegios. | EP-13 | Should | Medium | 5 | 6 | En curso |
| 40 | HU-AUT-005 | Recuperación y restablecimiento de contraseña. Como usuario, quiero recuperar o restablecer mis credenciales, para recuperar el acceso a mi cuenta cuando no pueda autenticarme con mi contraseña. | EP-01 | Should | Medium | 5 | 5 | Por hacer |
| 41 | HU-AVA-003 | Consultar actividad de lectura. Como lector, quiero consultar la información registrada sobre mis lecturas, para revisar mi actividad lectora dentro de LibrIA. | EP-08 | Should | Medium | 3 | 3 | Listo |
| 42 | HU-BIB-004 | Retirar libro de biblioteca. Como lector, quiero retirar un libro de mi biblioteca personal, para mantener organizada mi colección de lectura dentro de LibrIA. | EP-04 | Should | Medium | 2 | 4 | Listo |
| 43 | HU-BIB-005 | Historial de actividad lectora. Como lector, quiero que mi actividad de biblioteca contribuya a mi historial lector, para mantener un registro de mi experiencia de lectura dentro de LibrIA. | EP-04 | Should | Medium | 3 | 6 | Listo |
| 44 | HU-BUS-002 | Buscar perfiles. Como usuario, quiero buscar perfiles de LibrIA, para descubrir lectores y otros participantes del ecosistema literario. | EP-12 | Should | Medium | 3 | 5 | En curso |
| 45 | HU-CAT-004 | Prevención de libros duplicados. Como responsable de la plataforma, quiero que LibrIA detecte libros ya existentes antes de incorporarlos al catálogo, para evitar registros bibliográficos duplicados. | EP-03 | Should | Medium | 3 | 4 | Listo |
| 46 | HU-ETL-007 | Registrar ejecución ETL. Como responsable técnico, quiero disponer de trazabilidad de cada ejecución ETL, para conocer el resultado del procesamiento y diagnosticar problemas. | EP-14 | Should | Medium | 3 | 7 | Listo |
| 47 | HU-FEED-003 | Integración de distintos tipos de contenido. Como usuario, quiero visualizar distintos tipos de contenido en mi mural, para descubrir actividad literaria diversa sin tener que consultar cada módulo por separado. | EP-05 | Should | Medium | 5 | 3 | Listo |
| 48 | HU-FEED-005 | Actualización del contenido del mural. Como usuario, quiero acceder al contenido disponible más reciente del mural, para consultar nueva actividad generada dentro de LibrIA. | EP-05 | Should | Medium | 3 | 3 | Listo |
| 49 | HU-IA-004 | Gestionar indisponibilidad del proveedor IA. Como sistema, quiero controlar errores o indisponibilidad del proveedor de inteligencia artificial, para mantener operativo el funcionamiento principal de LibrIA. | EP-15 | Should | Medium | 3 | 7 | Listo |
| 50 | HU-IA-005 | Mantener trazabilidad de consultas IA. Como responsable técnico, quiero mantener trazabilidad de las operaciones realizadas mediante IA, para conocer el origen y resultado de los análisis ejecutados. | EP-15 | Should | Medium | 3 | 7 | Listo |
| 51 | HU-INT-002 | Reaccionar a contenido. Como usuario, quiero reaccionar a contenido disponible, para expresar una interacción respecto de dicho contenido. | EP-09 | Should | Medium | 3 | 4 | Listo |
| 52 | HU-INT-003 | Gestionar comentario propio. Como autor de un comentario, quiero gestionar mis comentarios, para mantener control sobre el contenido que genero en LibrIA. | EP-09 | Should | Medium | 3 | 5 | Por hacer |
| 53 | HU-PER-007 | Trazabilidad de acciones por perfil. Como responsable de la plataforma, quiero que las acciones realizadas en LibrIA queden asociadas a la cuenta y al perfil que las ejecutó, para mantener trazabilidad sobre las operaciones realizadas en el sistema. | EP-02 | Should | Medium | 3 | 6 | En curso |
| 54 | HU-PUB-003 | Modificar publicación propia. Como autor de una publicación, quiero modificar contenido publicado mediante un perfil que administro, para actualizar la información cuando sea necesario. | EP-06 | Should | Medium | 3 | 6 | Por hacer |
| 55 | HU-RES-003 | Gestionar reseña propia. Como autor de una reseña, quiero gestionar las reseñas que he creado, para mantener actualizado mi contenido dentro de LibrIA. | EP-07 | Should | Medium | 3 | 4 | Listo |
| 56 | HU-SEG-003 | Consultar relaciones de seguimiento. Como usuario, quiero consultar mis relaciones de seguimiento, para conocer los perfiles con los que mantengo conexiones dentro de LibrIA. | EP-10 | Should | Medium | 3 | 5 | Por hacer |
| 57 | HU-ADM-003 | Trazabilidad administrativa. Como responsable de la plataforma, quiero mantener registro de las acciones administrativas relevantes, para identificar quién realizó una intervención y sobre qué entidad. | EP-13 | Could | Low | 3 | 6 | En curso |
| 58 | HU-AUT-003 | Autenticación mediante Google. Como usuario, quiero autenticarme en LibrIA utilizando mi cuenta de Google, para acceder a la plataforma mediante un proveedor de autenticación externo. | EP-01 | Could | Low | 5 | 4 | En curso |
| 59 | HU-FEED-004 | Priorización de contenido relevante. Como usuario, quiero recibir contenido relevante para mi perfil activo, para que mi mural se adapte progresivamente a mis intereses y actividad dentro de LibrIA. | EP-05 | Could | Low | 8 | 5 | Por hacer |
| 60 | HU-NOT-001 | Recibir notificaciones. Como usuario, quiero recibir notificaciones sobre eventos relevantes asociados a mi perfil, para conocer actividad que requiera mi atención dentro de LibrIA. | EP-11 | Could | Low | 5 | 5 | Por hacer |
| 61 | HU-PER-002 | Solicitud de perfil profesional. Como usuario, quiero crear o solicitar un perfil profesional, para participar en LibrIA como Autor, Editorial, Librería o Influencer. | EP-02 | Could | Low | 5 | 7 | Listo |
| 62 | HU-PER-003 | Visualización de perfiles asociados. Como usuario autenticado, quiero visualizar los perfiles asociados a mi cuenta, para identificar y seleccionar la identidad con la que deseo utilizar LibrIA. | EP-02 | Could | Low | 3 | 6 | En curso |
| 63 | HU-PER-005 | Control de permisos según perfil activo. Como usuario autenticado, quiero que LibrIA aplique los permisos correspondientes a mi perfil activo, para acceder únicamente a las funcionalidades autorizadas para la identidad que estoy utilizando. | EP-02 | Could | Low | 5 | 2 | Listo |
| 64 | HU-PUB-002 | Publicar contenido profesional. Como usuario con un perfil profesional autorizado, quiero publicar contenido relacionado con mi actividad literaria, para comunicar información relevante dentro del ecosistema de LibrIA. | EP-06 | Could | Low | 5 | 3 | Listo |

# 3. Backlog de requisitos no funcionales (EP-16)

Los 13 requisitos no funcionales están registrados en Jira como tareas del Sprint 7, donde se validan con los casos CP-RNF-001 a CP-RNF-013. Cubren los cinco tipos que pide el anexo: seguridad, rendimiento, escalabilidad, disponibilidad y portabilidad.

| # | ID | Requisito | Qué exige | MoSCoW | Prioridad | Caso de prueba | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RNF-INT-001 | Integridad de datos | Las relaciones y restricciones de la base mantienen la consistencia de los datos. | Must | Highest | CP-RNF-011 | Por hacer |
| 2 | RNF-PRI-001 | Protección y privacidad de datos | Controles de privacidad sobre perfiles, información analítica e integraciones externas. | Must | Highest | CP-RNF-002 | Por hacer |
| 3 | RNF-SEG-001 | Controles de seguridad | Autenticación, permisos por perfil, privilegios administrativos y credenciales protegidas. | Must | Highest | CP-RNF-001 | Por hacer |
| 4 | RNF-COM-001 | Compatibilidad web | La aplicación funciona en los navegadores definidos para el MVP. | Must | High | CP-RNF-007 | Por hacer |
| 5 | RNF-IOP-001 | Interoperabilidad con servicios externos | Integraciones estructuradas, sin dependencia innecesaria de un proveedor. | Must | High | CP-RNF-012 | Por hacer |
| 6 | RNF-BCK-001 | Respaldo y recuperación | Mecanismos de respaldo y recuperación de la información persistente. | Should | Medium | CP-RNF-010 | Por hacer |
| 7 | RNF-DEP-001 | Portabilidad y despliegue | Ejecución y despliegue con la arquitectura definida (Docker). | Should | Medium | CP-RNF-013 | Por hacer |
| 8 | RNF-DIS-001 | Disponibilidad y continuidad | Las funciones sociales siguen disponibles si fallan la analítica o un servicio externo. | Should | Medium | CP-RNF-004 | Por hacer |
| 9 | RNF-MAN-001 | Mantenibilidad | Arquitectura y código modificables sin dependencias innecesarias entre componentes. | Should | Medium | CP-RNF-008 | Por hacer |
| 10 | RNF-OBS-001 | Observabilidad y registro de eventos | Registros para diagnosticar errores y trazar operaciones relevantes. | Should | Medium | CP-RNF-009 | Por hacer |
| 11 | RNF-REN-001 | Rendimiento | Las funciones principales responden sin bloqueos; el catálogo local reduce consultas externas. | Should | Medium | CP-RNF-003 | Por hacer |
| 12 | RNF-USA-001 | Usabilidad y accesibilidad | Experiencia de uso comprensible y accesible dentro del alcance del MVP. | Should | Medium | CP-RNF-006 | Por hacer |
| 13 | RNF-ESC-001 | Preparación para escalabilidad | Componentes que puedan crecer con más usuarios, contenido y procesamiento. | Could | Low | CP-RNF-005 | Por hacer |

# 4. Sprint Backlog

El proyecto se organiza en 8 sprints, del 10 de agosto al 25 de noviembre de 2026. Los sprints 2 a 4 cerraron todo lo comprometido, salvo la autenticación con Google. Lo pendiente se concentra en las funciones sociales del Sprint 5 y en los perfiles del Sprint 6.

Export de Jira del proyecto LIBRIA, 19-oct-2026 · cada historia cerrada se cuenta en el sprint en que se cerró

Cuando una historia cerrada figura en Jira en un sprint posterior a su fecha de cierre, aquí se cuenta en el sprint en que realmente se cerró. Es el caso del ETL y la IA, que se cerraron el 17 de octubre (Sprint 5) pero están asignados al Sprint 7. Los objetivos de cada sprint se redactaron a partir de sus historias; si el equipo registró objetivos en Jira, conviene usar esos.

## 4.1 Sprint 1 (10–23 ago)

Objetivo: Fundación del proyecto, definir alcance, arquitectura, stack y modelo de datos inicial, y dejar listo el repositorio y el entorno de desarrollo.

Compromiso: 8 tareas.

| ID | Elemento | Pts | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| LIBRIA-230 | Configuración del entorno de desarrollo | – | Listo |
| LIBRIA-229 | Configuración inicial del repositorio | – | Listo |
| LIBRIA-227 | Definición de arquitectura de la solución | – | Listo |
| LIBRIA-226 | Definición del alcance funcional del MVP | – | Listo |
| LIBRIA-232 | Definición del modelo de datos inicial | – | Listo |
| LIBRIA-228 | Definición del stack tecnológico | – | Listo |
| LIBRIA-231 | Diseño inicial de interfaz de usuario | – | Listo |
| LIBRIA-233 | Documentación técnica inicial del proyecto | – | Listo |

## 4.2 Sprint 2 (24 ago–6 sep)

Objetivo: Acceso y base del catálogo: registro, inicio y cierre de sesión, perfil lector automático, consulta de catálogo y biblioteca personal.

Compromiso: 11 historias, 38 puntos; 38 en “Listo”.

| ID | Elemento | Pts | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| HU-AUT-001 | Registro de cuenta | 5 | Listo |
| HU-AUT-002 | Inicio de sesión | 3 | Listo |
| HU-AUT-004 | Cierre de sesión | 2 | Listo |
| HU-AUT-006 | Gestión y control de sesión | 3 | Listo |
| HU-AUT-007 | Control de acceso a funcionalidades privadas | 3 | Listo |
| HU-BIB-002 | Visualización de biblioteca personal | 3 | Listo |
| HU-CAT-001 | Consulta de catálogo bibliográfico | 3 | Listo |
| HU-CAT-002 | Incorporación de libros desde fuentes externas | 5 | Listo |
| HU-CAT-005 | Consulta del detalle de un libro | 3 | Listo |
| HU-PER-001 | Creación automática del perfil Lector | 3 | Listo |
| HU-PER-005 | Control de permisos según perfil activo | 5 | Listo |

## 4.3 Sprint 3 (7–20 sep)

Objetivo: Experiencia de lectura y comunidad: estados y avances de lectura, reseñas, mural, publicaciones, comentarios y búsqueda de libros.

Compromiso: 12 historias, 45 puntos; 45 en “Listo”.

| ID | Elemento | Pts | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| HU-AVA-001 | Registrar avance de lectura | 3 | Listo |
| HU-AVA-002 | Actualizar avance de lectura | 2 | Listo |
| HU-AVA-003 | Consultar actividad de lectura | 3 | Listo |
| HU-BIB-003 | Organización de libros por estado de lectura | 5 | Listo |
| HU-BUS-001 | Buscar libros | 3 | Listo |
| HU-FEED-001 | Visualización del mural principal | 5 | Listo |
| HU-FEED-003 | Integración de distintos tipos de contenido | 5 | Listo |
| HU-FEED-005 | Actualización del contenido del mural | 3 | Listo |
| HU-INT-001 | Comentar contenido | 3 | Listo |
| HU-PUB-001 | Crear publicación | 5 | Listo |
| HU-PUB-002 | Publicar contenido profesional | 5 | Listo |
| HU-RES-001 | Crear reseña de un libro | 3 | Listo |

## 4.4 Sprint 4 (21 sep–4 oct)

Objetivo: Catálogo confiable y relaciones sociales: normalización de metadatos, prevención de duplicados, gestión de reseñas, seguimientos, reacciones y Google.

Compromiso: 13 historias, 43 puntos; 38 en “Listo”.

| ID | Elemento | Pts | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| HU-BIB-001 | Agregar libro a biblioteca | 3 | Listo |
| HU-BIB-004 | Retirar libro de biblioteca | 2 | Listo |
| HU-CAT-003 | Normalización de metadatos bibliográficos | 5 | Listo |
| HU-CAT-004 | Prevención de libros duplicados | 3 | Listo |
| HU-INT-002 | Reaccionar a contenido | 3 | Listo |
| HU-RES-002 | Consultar reseñas de un libro | 3 | Listo |
| HU-RES-003 | Gestionar reseña propia | 3 | Listo |
| HU-SEG-001 | Seguir perfil | 3 | Listo |
| HU-SEG-002 | Dejar de seguir perfil | 2 | Listo |
| HU-AUT-003 | Autenticación mediante Google | 5 | En curso |
| HU-ADM-001 | Acceder a funciones administrativas (en Jira figura en el Sprint 7) | 3 | Listo |
| HU-PER-002 | Solicitud de perfil profesional (en Jira figura en el Sprint 7) | 5 | Listo |
| HU-PER-006 | Verificación de perfil profesional (en Jira figura en el Sprint 7) | 3 | Listo |

## 4.5 Sprint 5 (5–18 oct)

Objetivo: Integración, cerrar las funciones sociales pendientes y completar el flujo de datos (ETL) e inteligencia artificial.

Compromiso: 21 historias, 93 puntos; 59 en «Listo». Las 8 historias sociales planificadas para este sprint no se cerraron y pasan al Sprint 6; el ETL y la IA sí se completaron.

| ID | Elemento | Pts | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| HU-BUS-002 | Buscar perfiles | 3 | En curso |
| HU-FEED-002 | Visualización de contenido de perfiles seguidos | 5 | En curso |
| HU-AUT-005 | Recuperación y restablecimiento de contraseña | 5 | Por hacer |
| HU-FEED-004 | Priorización de contenido relevante | 8 | Por hacer |
| HU-INT-003 | Gestionar comentario propio | 3 | Por hacer |
| HU-NOT-001 | Recibir notificaciones | 5 | Por hacer |
| HU-PUB-004 | Eliminar publicación propia | 2 | Por hacer |
| HU-SEG-003 | Consultar relaciones de seguimiento | 3 | Por hacer |
| HU-BIB-005 | Historial de actividad lectora (en Jira figura en el Sprint 6) | 3 | Listo |
| HU-ETL-001 | Extraer datos transaccionales (en Jira figura en el Sprint 7) | 5 | Listo |
| HU-ETL-002 | Validar calidad de datos (en Jira figura en el Sprint 7) | 3 | Listo |
| HU-ETL-003 | Limpiar y normalizar datos (en Jira figura en el Sprint 7) | 5 | Listo |
| HU-ETL-004 | Transformar datos para análisis (en Jira figura en el Sprint 7) | 5 | Listo |
| HU-ETL-005 | Generar variables analíticas (en Jira figura en el Sprint 7) | 5 | Listo |
| HU-ETL-006 | Cargar almacenamiento analítico (en Jira figura en el Sprint 7) | 5 | Listo |
| HU-ETL-007 | Registrar ejecución ETL (en Jira figura en el Sprint 7) | 3 | Listo |
| HU-IA-001 | Generar recomendaciones personalizadas (en Jira figura en el Sprint 7) | 8 | Listo |
| HU-IA-002 | Generar caracterización dinámica del lector (en Jira figura en el Sprint 7) | 8 | Listo |
| HU-IA-004 | Gestionar indisponibilidad del proveedor IA (en Jira figura en el Sprint 7) | 3 | Listo |
| HU-IA-005 | Mantener trazabilidad de consultas IA (en Jira figura en el Sprint 7) | 3 | Listo |
| HU-IA-006 | Minimizar datos enviados al proveedor IA (en Jira figura en el Sprint 7) | 3 | Listo |

## 4.6 Sprint 6 (19–26 oct, en curso)

Objetivo: Perfiles, moderación y personalización: cambio de perfil activo, moderación, trazabilidad y personalización por perfil lector (HU-IA-003). Recibe además las 8 historias pendientes del Sprint 5.

Compromiso propio: 7 historias, 25 puntos.

| ID | Elemento | Pts | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| HU-ADM-002 | Moderar contenido de terceros | 5 | En curso |
| HU-ADM-003 | Trazabilidad administrativa | 3 | En curso |
| HU-IA-003 | Personalizar experiencia mediante perfil lector | 5 | En curso |
| HU-PER-003 | Visualización de perfiles asociados | 3 | En curso |
| HU-PER-004 | Selección y cambio de perfil activo | 3 | En curso |
| HU-PER-007 | Trazabilidad de acciones por perfil | 3 | En curso |
| HU-PUB-003 | Modificar publicación propia | 3 | Por hacer |

## 4.7 Sprint 7 (27 oct–10 nov)

Objetivo: Validación integral del MVP, ejecutar los 130 casos de prueba de la épica EP-17 y validar los 13 requisitos no funcionales de la EP-16. Desde este sprint rige el congelamiento de funcionalidades.

Compromiso: los 13 requisitos no funcionales de la sección 3 y los 130 casos de prueba, todos en “Por hacer”.

## 4.8 Sprint 8 (11–25 nov)

Objetivo: Estabilización y cierre, corrección de incidencias, regresión, documentación, evidencias y preparación de la demostración.

Compromiso: 10 tareas.

| ID | Elemento | Pts | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| LIBRIA-234 | Corrección de incidencias críticas del MVP | – | Por hacer |
| LIBRIA-235 | Ejecución de pruebas de regresión final | – | Por hacer |
| LIBRIA-236 | Consolidación de evidencias del proyecto | – | Por hacer |
| LIBRIA-237 | Actualización de documentación técnica | – | Por hacer |
| LIBRIA-238 | Actualización de documentación funcional | – | Por hacer |
| LIBRIA-239 | Validación final del MVP | – | Por hacer |
| LIBRIA-240 | Preparación de demostración de LibrIA | – | Por hacer |
| LIBRIA-241 | Preparación de presentación final | – | Por hacer |
| LIBRIA-242 | Consolidación y entrega del proyecto | – | Por hacer |
| LIBRIA-243 | Revisión de trazabilidad de requisitos y casos de prueba | – | Por hacer |

# 5. Evidencia de retrospectivas

Al cierre de cada sprint, el equipo revisa qué funcionó, qué dificultó el trabajo y qué acción de mejora aplicar en el sprint siguiente. Este registro reúne lo ocurrido en los sprints 1 a 5, a partir del avance en Jira, el repositorio, el informe de avance de la Fase 2 y las reflexiones del equipo. El Sprint 6 se registra al cerrar, el 26 de octubre.

## 5.1 Registro por sprint

Cada retrospectiva responde tres preguntas y termina con acciones concretas, cada una con responsable.

| Sprint | ¿Qué funcionó bien? | ¿Qué dificultó el trabajo? | Acción de mejora | Responsable | ¿Se aplicó en el sprint siguiente? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | Se definieron temprano el alcance, la arquitectura (monolito modular) y el stack. Las 8 tareas de fundación se cerraron, con el repositorio y el entorno de desarrollo listos. | El alcance del MVP todavía no estaba alineado con el SRS, que incluía funciones sociales. El backlog no estaba registrado en una herramienta. | Adaptar el BPMN y el diseño, acordar contratos de API por área técnica. | Katherine Rubilar (BPMN) · Nicole Marchant (Contratos de API) | Sí. El BPMN en Bizagi se adaptó y el backend se construyó sobre contratos de API. |
| Sprint 2 | Se cerró el 100 % de lo comprometido (38 puntos): Registro, sesión, perfil lector, catálogo y biblioteca. La división por áreas permitió avanzar en paralelo. | Las vistas del frontend dependían de servicios del backend que se definían al mismo tiempo, así que algunas pantallas tuvieron que esperar. | Priorizar los endpoints del flujo principal y documentarlos en Swagger antes de construir las vistas. | Nicole Marchant | Sí. Los endpoints del flujo principal se priorizaron y quedaron documentados en /docs. |
| Sprint 3 | Se cerró el 100 % (45 puntos): Estados y avances de lectura, reseñas, mural, publicaciones, comentarios y búsqueda de libros. | El alcance empezó a crecer con las funciones sociales del SRS que la Fase 1 dejaba fuera (riesgo R-14). El frontend se atrasó respecto del plan original. | Priorizar con MoSCoW y dejar las funciones sociales con menor prioridad que el flujo central. | Katherine Rubilar · Josyan Bonnemaison (backlog) | Sí. El backlog se priorizó con MoSCoW al cargarlo en Jira, en el Sprint 4. |
| Sprint 4 | El backlog quedó completo en Jira (18 épicas y 64 historias con criterios de aceptación y MoSCoW). La revisión de seguridad corrigió hallazgos (state de OAuth, clave JWT y sanitización). El catálogo quedó normalizado y sin duplicados. | La autenticación con Google quedó incompleta. | Gestionar desde Jira los sprints siguientes y actualizar la planilla de gestión (EDT, RACI y riesgos) a la versión 1.2. | Katherine Rubilar | Si, el Sprint 5 se gestionó en Jira y la planilla se actualizó. |
| Sprint 5 | El ETL (EP-14) y la integración con IA se cerraron en plazo. El cambio a Ollama local eliminó el costo por uso y evitó enviar datos emocionales a terceros. Las pruebas automatizadas pasaron de 50 a 170. | La carga se concentró en Nicole (backend, ETL e IA), que además tuvo que resolver problemas de reintentos, concurrencia y tiempos de espera de Ollama. | Actualizar los documentos de gestión a la versión 1.3. | Katherine Rubilar · Josyan Bonnemaison | En curso: se aplica en el Sprint 6 (19–26 oct). |
| Sprint 6 | Sprint en curso (19–26 oct). Se completa en la retrospectiva al cierre del sprint. |  |  |  |  |