## Inicio
LibrIA — Gestión del proyecto
MVP de plataforma web literaria con ETL e IA
Proyecto | LibrIA — MVP de plataforma web literaria
Duración | 18 semanas en 3 fases (Fase 1: S1–S6 · Fase 2: S7–S12 · Fase 3: S13–S18)
Metodología | Ágil e incremental, 8 sprints de una a dos semanas gestionados en Jira (10 ago–25 nov 2026)
Equipo | Josyan Bonnemaison (Frontend / UX-UI) · Nicole Marchant (Backend, Base de Datos, Integraciones, ETL e IA) · Katherine Rubilar (Coordinación de Proyecto / Frontend)
Contenido del libro
Hoja | Qué contiene
EDT | Estructura de desglose del trabajo: 6 paquetes y 30 entregables con responsables de ejecución (leídos desde la RACI), semanas y predecesoras. Es la fuente de las demás hojas.
Diagrama EDT | Diagrama jerárquico de la EDT, listo para la presentación.
Roles | Rol, responsabilidades y número de paquetes donde cada integrante aprueba (A) o ejecuta (R).
RACI | Quién ejecuta (R), aprueba y rinde cuentas (A), es consultado (C) o informado (I). El control verifica un único A y al menos un R; en Gestión (1.1) exige además que A y R estén separados.
Gantt | Cronograma de 18 semanas calculado desde la EDT, con responsables de ejecución y predecesoras.
Criterios de riesgo | Escalas de probabilidad e impacto, clasificación y estrategias de respuesta.
Registro de riesgos | 16 riesgos con puntuación, estrategia, acciones, disparador, responsable y campos de seguimiento de respuesta y riesgo residual.
Mapa de calor | Matriz probabilidad × impacto con los riesgos ubicados.
RBS | Estructura de desglose de riesgos por categoría, en tabla y diagrama.
Control de versiones
Versión | Fecha | Responsable | Comentario
1.0 | 2026-09-25 | Katherine Rubilar | Versión inicial: EDT, RACI, Gantt y gestión de riesgos
1.1 | 2026-09-27 | Katherine Rubilar | Corrección de gobernanza del MVP: separación R/A, alcance de perfil lector, dependencias del cronograma y seguimiento de riesgos.
1.2 | 2026-09-28 | Katherine Rubilar | RACI: A/R para el dueño de cada área técnica y separación A/R solo en gestión; carga de aprobación rebalanceada. EDT reconectada a la RACI, seguridad transversal S2–S12, fórmula y lista EDT restauradas en el registro.
1.3 | 2026-10-18 | Katherine Rubilar | Ajustes de la Fase 2: Nicole ejecuta ETL e IA ; IA local con Ollama (R-08 actualizado).

## EDT
Estructura de desglose del trabajo (EDT)
Código | Nivel | Paquete / entregable | Producto esperado | Responsable(s) de ejecución (R) | Semana inicio | Semana fin | Duración (sem) | Fase | Predecesora(s)
1.0 | 1 | LibrIA — MVP Plataforma Web Literaria | MVP integrado con ETL e IA, demostrado en la presentación final | Equipo LibrIA | 1 | 18 | 18 | Transversal
1.1 | 2 | Gestión del proyecto |  |  | 1 | 18 | 18 | Transversal
1.1.1 | 3 | Definición de alcance y backlog del MVP | Backlog cerrado del MVP y alcance dentro/fuera | Katherine Rubilar | 1 | 1 | 1 | Fase 1
1.1.2 | 3 | Plan de trabajo y carta Gantt | Plan de trabajo y Gantt de 18 semanas | Katherine Rubilar | 1 | 1 | 1 | Fase 1 | 1.1.1
1.1.3 | 3 | Asignación de roles y responsabilidades | Matriz RACI y definición de roles | Katherine Rubilar | 1 | 1 | 1 | Fase 1 | 1.1.1
1.1.4 | 3 | Gestión de riesgos | Registro de riesgos, RBS y revisiones | Katherine Rubilar | 1 | 18 | 18 | Transversal | 1.1.1
1.1.5 | 3 | Seguimiento y control del avance | Reuniones de seguimiento y control de cambios | Katherine Rubilar | 2 | 18 | 17 | Transversal | 1.1.2
1.2 | 2 | Análisis y diseño |  |  | 1 | 2 | 2 | Fase 1
1.2.1 | 3 | Requerimientos e historias de usuario | ERS, historias de usuario y criterios de aceptación | Nicole Marchant, Katherine Rubilar | 1 | 1 | 1 | Fase 1 | 1.1.1
1.2.2 | 3 | Modelado de procesos (BPMN) y casos de uso | Diagrama BPMN y diagrama de casos de uso | Josyan Bonnemaison | 1 | 1 | 1 | Fase 1 | 1.2.1
1.2.3 | 3 | Arquitectura del sistema | Diagrama de arquitectura (monolito modular) | Nicole Marchant | 1 | 1 | 1 | Fase 1 | 1.2.1
1.2.4 | 3 | Modelo de datos operacional y analítico | Modelo ER y diccionario de datos | Nicole Marchant | 2 | 2 | 1 | Fase 1 | 1.2.3
1.2.5 | 3 | Diseño UI/UX y mockups | Wireframes, mockups y mapa de navegación | Josyan Bonnemaison | 2 | 2 | 1 | Fase 1 | 1.2.1
1.2.6 | 3 | Contratos de API | Especificación OpenAPI de endpoints | Nicole Marchant | 2 | 2 | 1 | Fase 1 | 1.2.3, 1.2.4
1.3 | 2 | Desarrollo de la aplicación web |  |  | 3 | 7 | 5 | Transversal
1.3.1 | 3 | Autenticación, usuarios y perfil lector | Registro, inicio de sesión y perfil lector básico funcional | Josyan Bonnemaison, Nicole Marchant | 3 | 3 | 1 | Fase 1 | 1.2.3, 1.2.5, 1.2.6
1.3.2 | 3 | Catálogo y búsqueda de libros | Búsqueda por título o autor | Josyan Bonnemaison, Nicole Marchant | 4 | 4 | 1 | Fase 1 | 1.3.1
1.3.3 | 3 | Biblioteca personal y estados de lectura | Biblioteca con estados de lectura | Josyan Bonnemaison, Nicole Marchant | 5 | 5 | 1 | Fase 1 | 1.3.2
1.3.4 | 3 | Valoraciones, reseñas y emociones | Registro de la experiencia de lectura | Josyan Bonnemaison, Nicole Marchant | 6 | 6 | 1 | Fase 1 | 1.3.3
1.3.5 | 3 | Integración frontend-backend | Aplicación funcionando completa sin IA | Josyan Bonnemaison, Nicole Marchant, Katherine Rubilar | 7 | 7 | 1 | Fase 2 | 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4
1.4 | 2 | Ingeniería de datos (ETL) |  |  | 8 | 9 | 2 | Fase 2
1.4.1 | 3 | Extracción de datos operacionales | Scripts de extracción desde PostgreSQL | Nicole Marchant | 8 | 8 | 1 | Fase 2 | 1.3.5
1.4.2 | 3 | Limpieza y normalización | Reglas de limpieza y log de descartes | Nicole Marchant | 8 | 8 | 1 | Fase 2 | 1.4.1
1.4.3 | 3 | Transformación y carga en capa analítica | Capa analítica separada y seudonimizada | Nicole Marchant | 8 | 8 | 1 | Fase 2 | 1.4.2
1.4.4 | 3 | Generación de variables analíticas | Variables de lectura, valoración y emoción | Nicole Marchant | 9 | 9 | 1 | Fase 2 | 1.4.3
1.5 | 2 | Inteligencia artificial |  |  | 10 | 11 | 2 | Fase 2
1.5.1 | 3 | Diseño del prompt y restricciones éticas | Prompt documentado, sin lenguaje de diagnóstico | Nicole Marchant | 10 | 10 | 1 | Fase 2 | 1.4.4
1.5.2 | 3 | Servicio de integración con el modelo de lenguaje (Ollama) | Servicio desacoplado con respuesta de respaldo | Nicole Marchant | 10 | 10 | 1 | Fase 2 | 1.5.1, 1.4.4
1.5.3 | 3 | Análisis de perfil lector y recepción de obra | Interpretaciones generadas por la IA | Nicole Marchant | 11 | 11 | 1 | Fase 2 | 1.5.2
1.5.4 | 3 | Visualización de resultados | Vista de resultados en la interfaz | Josyan Bonnemaison, Katherine Rubilar | 11 | 11 | 1 | Fase 2 | 1.5.3
1.6 | 2 | Calidad y cierre |  |  | 2 | 18 | 17 | Transversal
1.6.1 | 3 | Pruebas unitarias y de API | Suite pytest y pruebas de endpoints | Nicole Marchant, Katherine Rubilar | 3 | 11 | 9 | Transversal | 1.2.6
1.6.2 | 3 | Pruebas funcionales e integrales | Casos de prueba de Jira (épica EP-17) ejecutados | Josyan Bonnemaison, Nicole Marchant, Katherine Rubilar | 12 | 12 | 1 | Fase 2 | 1.5.4
1.6.3 | 3 | Seguridad y protección de datos | Controles de seguridad definidos en el diseño (S2) y verificados antes del cierre (S12) | Nicole Marchant, Katherine Rubilar | 2 | 12 | 11 | Transversal | 1.2.3
1.6.4 | 3 | Documentación técnica | README, guía Docker y documentación del ETL | Nicole Marchant, Katherine Rubilar | 12 | 12 | 1 | Fase 2 | 1.5.4
1.6.5 | 3 | Ajustes críticos y consolidación de evidencias | Evidencias finales del MVP | Josyan Bonnemaison, Nicole Marchant | 13 | 15 | 3 | Fase 3 | 1.6.2, 1.6.3, 1.6.4
1.6.6 | 3 | Informe y presentación final | Informe final y demostración | Josyan Bonnemaison, Nicole Marchant, Katherine Rubilar | 16 | 18 | 3 | Fase 3 | 1.6.5

## Diagrama EDT
Diagrama EDT
Versión gráfica de la hoja EDT.

## Roles
Roles y responsabilidades
Rol | Integrante | Responsabilidades | Paquetes donde aprueba (A) | Paquetes donde ejecuta (R)
Frontend / UX-UI | Josyan Bonnemaison | Diseña y construye la interfaz en React, implementa la experiencia de usuario, participa en la integración frontend-backend, visualiza resultados y lidera las pruebas funcionales y la presentación. | 9 | 11
Backend / Base de Datos, Integraciones, ETL e IA | Nicole Marchant | Implementa la API en FastAPI, el modelo de datos en PostgreSQL, autenticación, catálogo e integraciones; desde la Fase 2 desarrolla el ETL, las variables analíticas y la integración con IA (Ollama); participa en seguridad, contratos de API y pruebas técnicas. | 11 | 22
Coordinación de Proyecto / Frontend | Katherine Rubilar | Coordina alcance, planificación, riesgos y seguimiento; aprueba los entregables de ETL e IA y, desde la Fase 2, apoya el desarrollo de las vistas del frontend. | 10 | 13

## RACI
Matriz RACI
R = ejecuta · A = aprueba y rinde cuentas · A/R = dueño que ejecuta y responde · C = es consultado · I = es informado.
Código EDT | Paquete / entregable | Josyan Bonnemaison (Frontend / UX-UI) | Nicole Marchant (Backend / BD / ETL / IA) | Katherine Rubilar (Coordinación / Frontend) | Docente guía | Control
1.1 | Gestión del proyecto
1.1.1 | Definición de alcance y backlog del MVP | C | A | R | C | OK
1.1.2 | Plan de trabajo y carta Gantt | A | C | R | I | OK
1.1.3 | Asignación de roles y responsabilidades | A | C | R | I | OK
1.1.4 | Gestión de riesgos | C | A | R | I | OK
1.1.5 | Seguimiento y control del avance | A | C | R | I | OK
1.2 | Análisis y diseño
1.2.1 | Requerimientos e historias de usuario | C | R | A/R | C | OK
1.2.2 | Modelado de procesos (BPMN) y casos de uso | A/R | C | C | C | OK
1.2.3 | Arquitectura del sistema | C | A/R | C | C | OK
1.2.4 | Modelo de datos operacional y analítico | I | A/R | C | C | OK
1.2.5 | Diseño UI/UX y mockups | A/R | C | C | I | OK
1.2.6 | Contratos de API | C | A/R | C | I | OK
1.3 | Desarrollo de la aplicación web
1.3.1 | Autenticación, usuarios y perfil lector | R | A/R | I | I | OK
1.3.2 | Catálogo y búsqueda de libros | R | A/R | I | I | OK
1.3.3 | Biblioteca personal y estados de lectura | R | A/R | I | I | OK
1.3.4 | Valoraciones, reseñas y emociones | R | A/R | C | C | OK
1.3.5 | Integración frontend-backend | A/R | R | R | I | OK
1.4 | Ingeniería de datos (ETL)
1.4.1 | Extracción de datos operacionales | I | R | A | I | OK
1.4.2 | Limpieza y normalización | I | R | A | I | OK
1.4.3 | Transformación y carga en capa analítica | I | R | A | I | OK
1.4.4 | Generación de variables analíticas | C | R | A | I | OK
1.5 | Inteligencia artificial
1.5.1 | Diseño del prompt y restricciones éticas | C | R | A | C | OK
1.5.2 | Servicio de integración con el modelo de lenguaje (Ollama) | C | R | A | I | OK
1.5.3 | Análisis de perfil lector y recepción de obra | C | R | A | I | OK
1.5.4 | Visualización de resultados | A/R | C | R | I | OK
1.6 | Calidad y cierre
1.6.1 | Pruebas unitarias y de API | I | A/R | R | I | OK
1.6.2 | Pruebas funcionales e integrales | A/R | R | R | I | OK
1.6.3 | Seguridad y protección de datos | C | A/R | R | I | OK
1.6.4 | Documentación técnica | A | R | R | I | OK
1.6.5 | Ajustes críticos y consolidación de evidencias | R | R | A | I | OK
1.6.6 | Informe y presentación final | R | R | A/R | C | OK

## Gantt
Carta Gantt — 18 semanas
[5 empty] | Fase 1 | [5 empty] | Fase 2 | [5 empty] | Fase 3
Código | Paquete / entregable | Responsable(s) (R) | Inicio | Fin | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Predecesora(s)
1.1 | Gestión del proyecto |  | 1 | 18
1.1.1 | Definición de alcance y backlog del MVP | Katherine Rubilar | 1 | 1
1.1.2 | Plan de trabajo y carta Gantt | Katherine Rubilar | 1 | 1 | [18 empty] | 1.1.1
1.1.3 | Asignación de roles y responsabilidades | Katherine Rubilar | 1 | 1 | [18 empty] | 1.1.1
1.1.4 | Gestión de riesgos | Katherine Rubilar | 1 | 18 | [18 empty] | 1.1.1
1.1.5 | Seguimiento y control del avance | Katherine Rubilar | 2 | 18 | [18 empty] | 1.1.2
1.2 | Análisis y diseño |  | 1 | 2
1.2.1 | Requerimientos e historias de usuario | Nicole Marchant, Katherine Rubilar | 1 | 1 | [18 empty] | 1.1.1
1.2.2 | Modelado de procesos (BPMN) y casos de uso | Josyan Bonnemaison | 1 | 1 | [18 empty] | 1.2.1
1.2.3 | Arquitectura del sistema | Nicole Marchant | 1 | 1 | [18 empty] | 1.2.1
1.2.4 | Modelo de datos operacional y analítico | Nicole Marchant | 2 | 2 | [18 empty] | 1.2.3
1.2.5 | Diseño UI/UX y mockups | Josyan Bonnemaison | 2 | 2 | [18 empty] | 1.2.1
1.2.6 | Contratos de API | Nicole Marchant | 2 | 2 | [18 empty] | 1.2.3, 1.2.4
1.3 | Desarrollo de la aplicación web |  | 3 | 7
1.3.1 | Autenticación, usuarios y perfil lector | Josyan Bonnemaison, Nicole Marchant | 3 | 3 | [18 empty] | 1.2.3, 1.2.5, 1.2.6
1.3.2 | Catálogo y búsqueda de libros | Josyan Bonnemaison, Nicole Marchant | 4 | 4 | [18 empty] | 1.3.1
1.3.3 | Biblioteca personal y estados de lectura | Josyan Bonnemaison, Nicole Marchant | 5 | 5 | [18 empty] | 1.3.2
1.3.4 | Valoraciones, reseñas y emociones | Josyan Bonnemaison, Nicole Marchant | 6 | 6 | [18 empty] | 1.3.3
1.3.5 | Integración frontend-backend | Josyan Bonnemaison, Nicole Marchant, Katherine Rubilar | 7 | 7 | [18 empty] | 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4
1.4 | Ingeniería de datos (ETL) |  | 8 | 9
1.4.1 | Extracción de datos operacionales | Nicole Marchant | 8 | 8 | [18 empty] | 1.3.5
1.4.2 | Limpieza y normalización | Nicole Marchant | 8 | 8 | [18 empty] | 1.4.1
1.4.3 | Transformación y carga en capa analítica | Nicole Marchant | 8 | 8 | [18 empty] | 1.4.2
1.4.4 | Generación de variables analíticas | Nicole Marchant | 9 | 9 | [18 empty] | 1.4.3
1.5 | Inteligencia artificial |  | 10 | 11
1.5.1 | Diseño del prompt y restricciones éticas | Nicole Marchant | 10 | 10 | [18 empty] | 1.4.4
1.5.2 | Servicio de integración con el modelo de lenguaje (Ollama) | Nicole Marchant | 10 | 10 | [18 empty] | 1.5.1, 1.4.4
1.5.3 | Análisis de perfil lector y recepción de obra | Nicole Marchant | 11 | 11 | [18 empty] | 1.5.2
1.5.4 | Visualización de resultados | Josyan Bonnemaison, Katherine Rubilar | 11 | 11 | [18 empty] | 1.5.3
1.6 | Calidad y cierre |  | 2 | 18
1.6.1 | Pruebas unitarias y de API | Nicole Marchant, Katherine Rubilar | 3 | 11 | [18 empty] | 1.2.6
1.6.2 | Pruebas funcionales e integrales | Josyan Bonnemaison, Nicole Marchant, Katherine Rubilar | 12 | 12 | [18 empty] | 1.5.4
1.6.3 | Seguridad y protección de datos | Nicole Marchant, Katherine Rubilar | 2 | 12 | [18 empty] | 1.2.3
1.6.4 | Documentación técnica | Nicole Marchant, Katherine Rubilar | 12 | 12 | [18 empty] | 1.5.4
1.6.5 | Ajustes críticos y consolidación de evidencias | Josyan Bonnemaison, Nicole Marchant | 13 | 15 | [18 empty] | 1.6.2, 1.6.3, 1.6.4
1.6.6 | Informe y presentación final | Josyan Bonnemaison, Nicole Marchant, Katherine Rubilar | 16 | 18 | [18 empty] | 1.6.5

## Criterios de riesgo
Criterios de evaluación de riesgos
Puntuación = Impacto × Probabilidad (escala 1–5 cada uno; máximo 25)
Nivel | Probabilidad | Descripción
5 | Muy alta | Más de 70%: casi seguro que ocurra durante el proyecto
4 | Alta | 50–70%: es más probable que ocurra que no
3 | Media | 30–50%: puede ocurrir en algún momento
2 | Baja | 10–30%: poco probable
1 | Muy baja | Menos de 10%: ocurriría solo en casos excepcionales
Nivel | Impacto | Efecto sobre el MVP
5 | Muy grave | Impide la demostración del flujo completo o compromete datos personales
4 | Grave | Atrasa una fase completa o deja fuera un componente del MVP (ETL, IA o app)
3 | Moderado | Atrasa un módulo 1–2 semanas o baja la calidad de un entregable
2 | Menor | Retrabajo de pocos días, absorbible dentro de la iteración
1 | Insignificante | Efecto mínimo, sin cambios en plazo ni alcance
Puntuación mínima | Clasificación | Respuesta esperada
15 | Extrema | Respuesta inmediata; se revisa en cada reunión semanal
10 | Alta | Plan de respuesta activo y responsable asignado
5 | Media | Se monitorea en cada cierre de fase
1 | Baja | Se acepta y se registra
Estrategia | Tipo | Cuándo se usa
Evitar | Amenaza | Se cambia el plan para eliminar la causa del riesgo
Mitigar | Amenaza | Se reduce la probabilidad o el impacto
Transferir | Amenaza | Se traslada el efecto a un tercero, por ejemplo un proveedor
Aceptar | Amenaza | Se asume el riesgo y se prepara un plan de contingencia

## Registro de riesgos
Registro de riesgos
Ordenado por categoría RBS.
ID | Código EDT | Paquete EDT | Riesgo (causa → efecto) | Categoría | Subcategoría | Impacto (1–5) | Probabilidad (1–5) | Puntuación | Clasificación | Estrategia | Acciones de respuesta | Disparador | Responsable | Fase de ocurrencia | Estado | Fecha objetivo de respuesta | Última revisión
R-01 | 1.2.1 | Requerimientos e historias de usuario | Requerimientos o historias de usuario ambiguos generan funcionalidades que no calzan con el flujo de la demostración final. | Técnicos | Requisitos | 4 | 3 | 12 | Alta | Mitigar | M1: Redactar criterios de aceptación Dado/Cuando/Entonces por historia. M2: Validar el backlog con el docente guía antes de S3. | Historias sin criterios de aceptación o dudas recurrentes al desarrollar | Nicole Marchant | Fase 1 | Abierto
R-02 | 1.2.4 | Modelo de datos operacional y analítico | Un modelo de datos que no separa bien la capa operacional de la analítica obliga a rehacer tablas y el ETL. | Técnicos | Tecnología | 4 | 3 | 12 | Alta | Mitigar | M1: Revisar el modelo ER en equipo antes de implementar. M2: Definir desde S2 qué variables necesitará el ETL. | Cambios de esquema después de S4 | Nicole Marchant | Fase 1 | Abierto
R-03 | 1.3.5 | Integración frontend-backend | Errores de integración entre frontend, API y base de datos retrasan el flujo funcional completo. | Técnicos | Interfaces | 4 | 3 | 12 | Alta | Mitigar | M1: Contratos de API definidos en S2 y datos mock en el frontend. M2: Integrar por módulo, no al final. | Endpoints que no responden según el contrato | Josyan Bonnemaison | Fase 2 | Abierto
R-04 | 1.4.2 | Limpieza y normalización | Registros nulos, duplicados o inconsistentes producen variables analíticas incorrectas. | Técnicos | Calidad | 4 | 3 | 12 | Alta | Mitigar | M1: Validaciones en la API al guardar datos. M2: Reglas de limpieza documentadas y log de registros descartados. | Diferencias entre el cálculo manual de control y el ETL (casos de prueba del ETL) | Nicole Marchant | Fase 2 | Abierto
R-05 | 1.5.1 | Diseño del prompt y restricciones éticas | La IA entrega interpretaciones que parecen diagnósticos psicológicos o afirma datos incorrectos. | Técnicos | Fiabilidad | 5 | 3 | 15 | Extrema | Mitigar | M1: Prompt con restricciones explícitas y ejemplos de respuesta. M2: Aviso visible en la interfaz. M3: Casos de prueba de la IA con revisión humana. | Respuestas con términos clínicos o afirmaciones no sustentadas | Katherine Rubilar | Fase 2 | Abierto
R-06 | 1.5.3 | Análisis de perfil lector y recepción de obra | Variables analíticas poco significativas generan interpretaciones genéricas y de bajo valor para el usuario. | Técnicos | Desempeño | 3 | 3 | 9 | Media | Mitigar | M1: Definir las variables con ejemplos de interpretación esperada. M2: Probar con perfiles simulados contrastantes. | Perfiles distintos reciben interpretaciones casi iguales | Nicole Marchant | Fase 2 | Abierto
R-07 | 1.6.1 | Pruebas unitarias y de API | Conflictos en el repositorio o cambios sin revisión provocan pérdida de código o versiones rotas. | Técnicos | Fiabilidad | 3 | 2 | 6 | Media | Evitar | E1: Ramas por funcionalidad, pull requests obligatorios y rama principal protegida. | Merge directo a la rama principal o build roto | Nicole Marchant | Todas | Abierto
R-08 | 1.5.2 | Servicio de integración con el modelo de lenguaje (Ollama) | Caídas, lentitud o falta de recursos del servicio de IA local (Ollama) detienen el análisis. | Externos | Proveedores | 4 | 3 | 12 | Alta | Mitigar | M1: Servicio desacoplado con respuesta de respaldo si la IA falla. M2: Reintentos, control de concurrencia y tiempos de espera configurados. | Errores o tiempos de espera del servicio de IA | Nicole Marchant | Fase 2 | Abierto
R-09 | 1.3.2 | Catálogo y búsqueda de libros | Límites o datos incompletos de la API externa de libros afectan la búsqueda del catálogo. | Externos | Proveedores | 3 | 3 | 9 | Media | Mitigar | M1: Carga inicial de un set de libros en la base local. M2: Caché de resultados consultados. | Búsquedas sin resultados o errores de cuota | Nicole Marchant | Fase 1 | Abierto
R-10 | 1.6.3 | Seguridad y protección de datos | Una filtración de datos personales o emocionales incumple la Ley 19.628 / 21.719 y afecta la confianza. | Externos | Normativos y legales | 5 | 2 | 10 | Alta | Mitigar | M1: Hash de contraseñas y credenciales en variables de entorno. M2: Seudonimización en la capa analítica. M3: Consentimiento explícito al registrarse. | Credenciales en el repositorio o datos identificables en la capa analítica | Nicole Marchant | Todas | Abierto
R-11 | 1.4.1 | Extracción de datos operacionales | El volumen de datos reales de usuarios no alcanza para que el ETL y la IA muestren patrones. | Externos | Usuarios | 3 | 4 | 12 | Alta | Aceptar | A1: Se acepta el riesgo; plan de contingencia con datos simulados identificados con prefijo test_ y documentados. | Menos de 30 experiencias de lectura registradas al inicio de S8 | Katherine Rubilar | Fase 2 | Abierto
R-12 | 1.1.3 | Asignación de roles y responsabilidades | Carga académica o laboral de un integrante reduce su disponibilidad y atrasa sus paquetes de trabajo. | Organizacionales | Recursos | 4 | 3 | 12 | Alta | Mitigar | M1: Revisión cruzada de pull requests para que dos personas conozcan cada módulo. M2: Reasignación de tareas en la reunión semanal. | Tareas sin avance durante una semana | Katherine Rubilar | Todas | Abierto
R-13 | 1.3.1 | Autenticación, usuarios y perfil lector | La falta de experiencia con FastAPI, Docker, ETL o APIs de LLM retrasa el desarrollo. | Organizacionales | Recursos | 3 | 3 | 9 | Media | Mitigar | M1: Pruebas de concepto cortas en S1–S2. M2: Plantillas base del proyecto compartidas. | Tareas técnicas que superan el doble de lo estimado | Nicole Marchant | Fase 1 | Abierto
R-14 | 1.1.1 | Definición de alcance y backlog del MVP | Agregar funcionalidades fuera del MVP consume tiempo del flujo principal y pone en riesgo la demostración. | Gestión de proyecto | Planificación | 5 | 4 | 20 | Extrema | Evitar | E1: Backlog cerrado; todo cambio se aprueba en equipo y se registra. E2: Congelamiento de funcionalidades desde el Sprint 7 (S12), adelantado tras incorporar las funciones sociales (CC-01). | Solicitudes de nuevas funcionalidades no incluidas en el backlog | Katherine Rubilar | Todas | Materializado
R-15 | 1.1.2 | Plan de trabajo y carta Gantt | El plan asigna una semana por módulo; cualquier atraso se acumula y comprime las pruebas y el cierre. | Gestión de proyecto | Estimación | 4 | 4 | 16 | Extrema | Mitigar | M1: Priorizar solo endpoints del flujo principal. M2: Semanas S13–S15 reservadas como holgura para ajustes. El frontend se replanificó a S11 (Sprint 6). | Un módulo no terminado al cierre de su semana | Katherine Rubilar | Fase 1 | Materializado
R-16 | 1.1.5 | Seguimiento y control del avance | Seguimiento o comunicación insuficientes impiden detectar atrasos a tiempo. | Gestión de proyecto | Control y seguimiento | 3 | 2 | 6 | Media | Mitigar | M1: Reunión semanal de 30 minutos y tablero de sprints en Jira. M2: Revisión del registro de riesgos al cierre de cada fase. | Reunión semanal omitida o tablero desactualizado | Katherine Rubilar | Todas | Abierto

## Mapa de calor
Mapa de calor de riesgos
Cada celda lista los riesgos del registro con esa combinación de probabilidad e impacto.
IMPACTO
|  | 1 Insignificante | 2 Menor | 3 Moderado | 4 Grave | 5 Muy grave
PROBABILIDAD | 5 Muy alta
| 4 Alta |  |  | R-11 | R-15 | R-14
| 3 Media |  |  | R-06, R-09, R-13 | R-01, R-02, R-03, R-04, R-08, R-12 | R-05
| 2 Baja |  |  | R-07, R-16 |  | R-10
1 Muy baja
| Resumen | N.º de riesgos
| Extrema | 3
| Alta | 8
| Media | 5
| Baja | 0
| Total | 16

## RBS
Estructura de desglose de riesgos (RBS)
Categorías de riesgo del proyecto y riesgos identificados. Las subcategorías con 0 riesgos se mantienen deliberadamente para monitoreo futuro.
Nivel 1 — Categoría | Nivel 2 — Subcategoría | Riesgos | N.º de riesgos | Puntuación máxima
1.0 Técnicos | Requisitos | R-01 Requerimientos ambiguos | 1 | 12
| Tecnología | R-02 Modelo de datos deficiente | 1 | 12
| Complejidad | — | 0
| Interfaces | R-03 Fallas de integración | 1 | 12
| Desempeño | R-06 Interpretaciones genéricas | 1 | 9
| Fiabilidad | R-05 IA con lenguaje de diagnóstico R-07 Pérdida de código | 2 | 15
| Calidad | R-04 Datos sucios en el ETL | 1 | 12
2.0 Externos | Proveedores | R-08 Disponibilidad del servicio de IA R-09 Dependencia de la API de libros | 2 | 12
| Normativos y legales | R-10 Filtración de datos personales | 1 | 10
| Usuarios | R-11 Pocos datos reales | 1 | 12
3.0 Organizacionales | Recursos | R-12 Baja disponibilidad de un integrante R-13 Curva de aprendizaje | 2 | 12
| Interdependencias | — | 0
| Priorización | — | 0
4.0 Gestión de proyecto | Estimación | R-15 Cronograma comprimido | 1 | 16
| Planificación | R-14 Crecimiento del alcance | 1 | 20
| Control y seguimiento | R-16 Seguimiento insuficiente | 1 | 6
| Comunicaciones | — | 0
Total |  |  | 16