Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

| Proyecto | LibrIA – Red social literaria adaptativa |
| --- | --- |
| Asignatura | Capstone (PTY4614) |
| Integrantes | Josyan Bonnemaison · Nicole Marchant · Katherine Rubilar |
| Docente | Aldo Martínez Ordenes |
| Sección / Sede | 801V / Antonio Varas |
| Fecha | 19/10/2026 – Semana 11 |

Índice

1. Resumen avance Proyecto APT (resumen, objetivos, metodología y evidencias) 2. Monitoreo del Plan de Trabajo 3. Ajustes a partir del monitoreo 4. Conclusiones 5. Reflexiones individuales Anexo. Evidencias de avance

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | El equipo completó la mayor parte de los componentes de servidor, datos e inteligencia artificial del MVP, y cerró las etapas de ingeniería de datos e integración de IA dentro de los plazos del plan original, que las ubicaba entre las semanas 8 y 10. Su avance se registra en Jira, organizado en épicas, historias de usuario y sprints. Actividades realizadas: (1) definición de alcance, arquitectura y planificación (EDT, Carta Gantt, matriz RACI, registro de 16 riesgos y planes de gestión); (2) modelado del proceso de negocio en BPMN (Bizagi), alineado al SRS v1.1, y diseño del modelo de datos en PostgreSQL; (3) registro de usuarios y autenticación con correo y contraseña, verificación del correo mediante código y vinculación verificada de la cuenta de Google; (4) integración con APIs externas de catálogo de libros, con normalización de metadatos y prevención de duplicados; (5) servicios de biblioteca personal, estados de lectura, reseñas e historial de actividad lectora; (6) primeras funciones sociales: seguir y dejar de seguir perfiles, y reaccionar a contenido; (7) flujo ETL completo (épica EP-14), que extrae, valida, limpia, transforma y carga los datos y genera variables analíticas, con ejecución diaria programada y registro de cada ejecución; y (8) integración del modelo de lenguaje mediante Ollama, que genera recomendaciones personalizadas, un análisis por libro valorado y un «ADN lector» global a partir de los datos procesados, con versionado y trazabilidad de los resultados; además, se incorporaron indicadores comunitarios para perfiles profesionales (autores, librerías y editoriales). Estado de los objetivos específicos: OE2 (base de datos), OE3 (ETL) y OE4 (variables analíticas) están cumplidos. OE5 (integración de IA) está cumplido en lo central; sigue en curso la personalización de la experiencia según el perfil lector (HU-IA-003, Sprint 6). OE1 (aplicación web) está parcialmente cumplido: los servicios del flujo principal están operativos y siguen en curso las funciones sociales y de perfiles y las vistas del frontend (sprints 5 y 6). OE6 (validación mediante pruebas) se ejecutará en el Sprint 7 (semanas 12 y 13), dedicado a la validación integral del MVP. Se realizaron ajustes a los objetivos (OE5), a la metodología, al alcance y a la distribución de responsabilidades. Los dos primeros se detallan a continuación y los demás, en la sección 3. |
| --- | --- |
| Objetivos | Objetivo general: Desarrollar un MVP de una plataforma web literaria capaz de capturar experiencias de lectura, transformar los datos mediante un proceso ETL y utilizar inteligencia artificial para generar interpretaciones sobre patrones de lectura y respuestas emocionales asociadas a las obras. Ajuste en OE5. Antes: Integrar una API de inteligencia artificial que interprete la información analítica y genere resultados comprensibles para el usuario. Ahora: Integrar un modelo de lenguaje ejecutado localmente mediante Ollama que interprete la información analítica y genere resultados comprensibles para el usuario, sin lenguaje de diagnóstico psicológico. Justificación: Un modelo local elimina el costo por uso de una API comercial (se habían presupuestado $30.000), evita que los datos emocionales declarados por los usuarios salgan a un proveedor externo, en línea con la Ley 21.719 de protección de datos personales, y reduce la dependencia de servicios externos, identificada como riesgo en la Fase 1. Los demás objetivos específicos (OE1, OE2, OE3, OE4 y OE6) mantienen su redacción. El alcance funcional de OE1 se amplió con funciones sociales básicas. |
| Metodología | Se mantiene la metodología ágil e incremental definida en la Fase 1, con arquitectura de monolito modular (React + FastAPI + PostgreSQL, con el ETL y el servicio de IA como módulos). Se realizaron tres ajustes: • Gestión ágil con sprints en Jira: El backlog se organiza en épicas e historias de usuario priorizadas y se planifica en sprints de una a dos semanas, cada uno con un objetivo definido. Esto permite controlar el avance por historia de usuario y el estado de cada tarea. • Orden de las etapas: Las etapas 3 (Ingeniería de datos) y 4 (Integración de IA) se ejecutaron en paralelo con la etapa 2, en lugar de después de ella, porque el equipo trabaja con contratos de API definidos y cada integrante es responsable de un área. Esto permitió cerrar el ETL y la IA en los plazos planificados, mientras el frontend seguía en desarrollo. • Artefactos de la Opción Ágil: A partir del anexo de artefactos entregado por el docente, se incorporan a la etapa 5 (Validación y cierre) la Product Vision, las historias de usuario, el Sprint Backlog, la evidencia de retrospectivas, el modelo ER, el README y la configuración Docker (el repositorio ya incluye compose.yaml, compose.prod.yaml y .env.example; falta validar y documentar el despliegue completo). Las pruebas se amplían a cuatro tipos: unitarias, de integración, de rendimiento y de seguridad. Además, se validan los requisitos no funcionales registrados en Jira (épica EP-16). |
| Evidencias de avance | Las evidencias que se presentan demuestran el avance real del MVP y su trazabilidad desde el diseño hasta la implementación: • E1. Diseño funcional y arquitectura: SRS v1.1, diagrama BPMN (Bizagi) y documentación técnica. Muestra que la implementación se basa en un análisis y diseño previos, y sirve como control del alcance. • E2. Gestión del proyecto: Planilla de gestión v1.2 (EDT, Gantt, RACI, registro y mapa de calor de riesgos), planes de gestión y tablero de Jira con los sprints. Muestra la planificación y el control del proyecto. • E3. Backend funcional: Registro, inicio de sesión (local y con Google), búsqueda de libros mediante APIs externas, biblioteca personal, reseñas y funciones sociales, con capturas de la documentación de la API y del flujo en ejecución. • E4. Pipeline ETL y variables analíticas: Scripts del proceso, tablas de origen y de destino, y un ejemplo de datos antes y después de la transformación. • E5. Integración con IA (Ollama): Ejemplo de entrada estructurada y respuesta generada, con la instrucción que impide el lenguaje de diagnóstico. Muestra que el flujo completo, desde la captura hasta la interpretación, ya funciona en el servidor. • E6. Repositorio y frontend parcial: Repositorio GitHub con historial de commits y pull requests integrados, migraciones de base de datos, pruebas automatizadas (incluidas pruebas de seguridad). Resguardo de la calidad: Cada integrante es dueño de un área técnica y los cambios se integran mediante pull requests revisados por otra integrante. Se aplica una Definition of Done. El alcance se controla con el backlog priorizado en Jira y con el congelamiento de funcionalidades desde el Sprint 7, que se dedica solo a validación y corrección. Los riesgos se monitorean en un registro con puntuación de impacto × probabilidad, y el componente de IA restringe explícitamente el lenguaje de diagnóstico, que corresponde al riesgo R-05, uno de los de nivel extremo. |
| 2. Monitoreo del Plan de Trabajo |
| Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes. |

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Gestionar proyectos informáticos | Definición de alcance, arquitectura y planificación (EDT, Gantt, RACI, riesgos, planes de gestión) | Excel, Jira, GitHub, documentación | S1–S2 (gestión continua hasta S18) | Equipo completo (coordina Katherine Rubilar) | Riesgo principal: crecimiento del alcance (R-14). Facilitador: backlog priorizado por épicas e historias de usuario en Jira. | Completado | Se añadieron los planes de gestión y la versión 1.2 de la planilla de gestión. El backlog se organizó en Jira en 17 épicas y sprints con objetivo definido. |
| Construir modelos de datos | Diseño UI, proceso BPMN y modelo de datos | Bizagi, herramientas de modelado, PostgreSQL | S2 | Josyan Bonnemaison (UI) · Nicole Marchant (modelo de datos) | El BPMN se adaptó al SRS v1.1 vigente. | Completado | Sin ajustes. |
| Desarrollar una solución de software | Registro, inicio de sesión y autenticación con Google | FastAPI, PostgreSQL, OAuth 2.0 (Google) | S3 | Nicole Marchant | Facilitador: los proveedores de identidad simplifican el registro. Queda pendiente la recuperación de contraseña (HU-AUT-005, Sprint 5). | En curso | Se incorporó el inicio de sesión con Google para reducir la fricción del registro y delegar el manejo de credenciales. Se agregó la verificación del correo por código (con expiración y límite de intentos) y la vinculación verificada de la cuenta de Google. |
| Desarrollar una solución de software | Catálogo y búsqueda de libros mediante APIs externas (normalización de metadatos y prevención de duplicados) | FastAPI, APIs externas de libros | S4 | Nicole Marchant | Dependencia de APIs externas (límites de uso, disponibilidad). Se diseñó una integración desacoplada. | Completado | Sin ajustes. |
| Construir modelos de datos | Backend de biblioteca personal, estados de lectura, valoraciones, reseñas, emociones e historial de actividad lectora | FastAPI, PostgreSQL, Docker | S5–S6 | Nicole Marchant | Se priorizaron primero los endpoints del flujo principal. | Completado | Sin ajustes. |
| Desarrollar una solución de software | Funciones sociales y de perfiles: seguimiento, reacciones, publicaciones, comentarios, mural, búsqueda de perfiles, perfiles profesionales, notificaciones y moderación | FastAPI, PostgreSQL, React | Sprints 5–6 (S9–S11, hasta el 27 oct) | Nicole Marchant (backend) · Josyan Bonnemaison – Katherine Rubilar (frontend) | Riesgo de crecimiento del alcance (R-14). Menor prioridad que el flujo central. | En curso | Ajustada: se incorporó al alcance del MVP (en la Fase 1 quedaba fuera). Cerradas: HU-SEG-001/002 y HU-INT-002. |
| Desarrollar una solución de software | Desarrollo del frontend (acceso, perfil, catálogo, biblioteca, experiencia de lectura y resultados) | React, HTML, CSS, GitHub | S2–S7 (planificado) → sprints 5–6 (S9–S11, hasta el 27 oct) | Josyan Bonnemaison – Katherine Rubilar | Las vistas de las funciones ya cerradas en Jira están implementadas; faltan las de las historias de los sprints 5 y 6. Katherine Rubilar se sumó al frontend. | En curso | Se replanificó su cierre para la S11 (Sprint 6) y se reforzó el equipo de frontend. Las vistas se construyen sobre servicios ya disponibles, lo que reduce los retrabajos. |
| Desarrollar una solución de software | Integración frontend–backend | React, FastAPI, PostgreSQL | S7 (planificado) → sprints 5–6 (S9–S11) | Josyan Bonnemaison · Nicole Marchant | Facilitador: los contratos de API ya están implementados y documentados. | En curso | Se ejecuta a medida que se completa cada vista, no como un bloque aparte. |
| Construir modelos de datos | Desarrollo del flujo ETL | Python, Pandas, PostgreSQL | S8 (planificado) → cerrado al término del Sprint 5 (S10) | Nicole Marchant | Riesgo de bajo volumen de datos reales (R-11). Se pueden usar datos simulados, debidamente identificados. | Completado | Se ejecutó en paralelo con el backend. Épica EP-14 cerrada (HU-ETL-001 a HU-ETL-007). El ETL se ejecuta diariamente como tarea programada. |
| Construir modelos de datos | Modelo analítico y variables analíticas | Python, PostgreSQL | S9 (planificado) → cerrado al término del Sprint 5 (S10) | Nicole Marchant | Las variables se derivan solo de datos declarados por el usuario. | Completado | Sin ajustes. |
| Desarrollar una solución de software | Integración con IA (modelo de lenguaje) | Ollama (LLM local), FastAPI | S10 (planificado) → núcleo cerrado en el Sprint 5 (S10); HU-IA-003 en el Sprint 6 (S11) | Nicole Marchant | Riesgo de lenguaje de diagnóstico en las respuestas (R-05). Se agregó una restricción explícita en las instrucciones al modelo. Se corrigieron los reintentos, la concurrencia y los tiempos de espera de Ollama. La personalización según el perfil lector (HU-IA-003) sigue en curso. | Ajustada | Se reemplazó la API comercial de IA por Ollama (local): sin costo por uso, sin envío de datos emocionales a terceros y menor dependencia de servicios externos. |
| Desarrollar una solución de software | Visualización del análisis de perfil lector y recepción de obra | React, FastAPI, Ollama | S11 (planificado) → Sprint 6 (S11, 20–27 oct) | Josyan Bonnemaison · Katherine Rubilar | Depende de las vistas del frontend. | En curso | El servicio está listo; falta la vista de resultados. |
| Realizar pruebas de certificación | Pruebas unitarias, de integración, de rendimiento y de seguridad (casos CP-AUT, CP-PER, CP-CAT, CP-BIB, CP-FEED, entre otros, épica EP-17) y validación de los 13 requisitos no funcionales (épica EP-16) | Plan de pruebas, Jira, herramientas de prueba de API | S12 (planificado) → Sprint 7 (S12–S13, 27 oct–10 nov) | Equipo completo | El backend ya cuenta con pruebas automatizadas, incluidas pruebas de seguridad. Los casos de prueba y los RNF están registrados en Jira; la ejecución integral se concentra en el Sprint 7. | En curso | Ajustada: se agregaron pruebas de rendimiento y de seguridad, según el anexo del docente. |
| Gestionar proyectos informáticos | Documentación técnica (Opción Ágil): Product Vision, historias de usuario, Sprint Backlog, retrospectivas, modelo ER, README y Docker | Documentos, diagramas, repositorio | Sprints 6–8 (S11–S15, hasta el 25 nov) | Equipo completo | Facilitador: el BPMN, el SRS, los planes de gestión y la documentación técnica del repositorio (carpeta docs, README y archivos compose) ya están elaborados. | En curso | Ajustada: se incorporaron los artefactos que pide el anexo del docente. |
| Realizar pruebas de certificación | Corrección de incidencias, pruebas de regresión, consolidación de evidencias, preparación de la demostración, informe y presentación final | Repositorio, documentos | Sprint 8 (S14–S15, 11–25 nov) y S16–S18 | Equipo completo | Congelamiento de funcionalidades desde el Sprint 7: solo corrección de incidencias. | No iniciado | Sin ajustes. |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Facilitadores: • División clara de responsabilidades por área técnica, que permitió avanzar en paralelo en el backend, los datos y la IA. • Contratos de API definidos de antemano, que desacoplaron el trabajo del frontend del de los servicios. • Gestión de sprints en Jira y revisión cruzada mediante pull requests, que dieron visibilidad del avance y control de calidad. • Backlog organizado por épicas e historias de usuario, que permitió priorizar el flujo central de la demostración por sobre las funciones complementarias. • Uso de Ollama, que permitió integrar la IA sin esperar la gestión de una cuenta de pago ni depender de cuotas de una API externa. Dificultades y acciones: • Avance del frontend menor al previsto en la Fase 1, que lo ubicaba en las semanas 2 a 7: Las vistas dependían de los servicios backend y de la definición del alcance en el SRS. Acción: se replanificó su cierre para la semana 11 (Sprint 6) y Katherine Rubilar se suma al frontend. • Sprint 5 sin historias cerradas: Sus historias de funciones sociales y de perfiles (mural, publicaciones, comentarios, búsqueda de perfiles, seguimiento, notificaciones) y la recuperación de contraseña no se cerraron en plazo. Acción: se traspasaron al Sprint 6 y se priorizaron después del flujo central. • Diferencias entre el SRS y el alcance definido en la Fase 1: El SRS incluye funciones sociales y de perfiles (seguimiento, reacciones, publicaciones, mural, perfiles profesionales, notificaciones y moderación) que la Fase 1 dejaba fuera del MVP. Acción: Como el backend, los datos y la IA avanzaron en los plazos previstos, estas funciones se incorporaron al backlog con menor prioridad que el flujo central, y se fijó el congelamiento en el Sprint 7 para controlar el crecimiento del alcance (R-14). • Nuevos artefactos exigidos por el anexo del docente (Product Vision, historias de usuario y pruebas de rendimiento y seguridad). Acción: Se incorporaron al plan de documentación (sprints 6 a 8) y al de pruebas (Sprint 7). • Posible bajo volumen de datos reales para el análisis (R-11). Acción: Se utilizarán datos de prueba identificados como simulados para validar el flujo ETL → IA.

Actividades ajustadas o eliminadas: • Integración con IA: Se reemplazó la API comercial de IA por un modelo local con Ollama. Justificación: elimina el costo por uso, protege los datos emocionales declarados (no salen a terceros) y reduce la dependencia de servicios externos. • Autenticación: Se incorporó el inicio de sesión con Google, que en el SRS estaba considerado como funcionalidad posterior. Justificación: reduce la fricción del registro, delega el manejo seguro de credenciales en un proveedor OAuth 2.0 y su implementación tuvo un costo bajo que no afectó el cronograma. • Secuencia del plan: El ETL, el modelo analítico y la integración de IA se ejecutaron en paralelo con el backend, y no después de él como indicaba el plan, de modo que se cerraron en los plazos previstos (semanas 8 a 10) aunque el frontend aún no estaba terminado. Justificación: la división por áreas y los contratos de API permitieron trabajar en paralelo sin bloqueos. • Pruebas: Se ampliaron a pruebas unitarias, de integración, de rendimiento y de seguridad. • Documentación: Se agregaron los artefactos de la Opción Ágil (Product Vision, historias de usuario, Sprint Backlog, retrospectivas, README y Docker). • Alcance: Se incorporaron al MVP funciones sociales y de perfiles del SRS v1.1 (seguimiento, reacciones, publicaciones, comentarios, mural, búsqueda de perfiles, perfiles profesionales, notificaciones y moderación), que en la Fase 1 quedaban fuera. Justificación: El cierre a tiempo del backend, el ETL y la IA permitió destinar capacidad a estas funciones, y estas funciones generan más datos de interacción para el análisis. • Responsabilidades: Nicole Marchant asumió el ETL y la integración con IA junto con el backend, y Katherine Rubilar se sumó al frontend con Josyan Bonnemaison. Justificación: Concentrar los servicios en una misma responsable facilitó su integración, y el refuerzo del frontend permite cerrarlo en la semana 11. No se eliminaron actividades.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: • Desarrollo del frontend (en curso, con cierre previsto en la semana 11). Motivo: Se priorizaron los servicios backend, de los que dependen las vistas, y hubo que esperar a que el alcance definido en el SRS se estabilizara. Estrategia: Completar en el Sprint 6 las vistas pendientes, con Katherine Rubilar incorporada al área, priorizando el flujo de la demostración (acceso → búsqueda → biblioteca → experiencia de lectura → resultado de IA). • Funciones sociales y de perfiles (con retraso): las historias del Sprint 5 (mural, búsqueda de perfiles, publicaciones, comentarios, seguimiento y notificaciones), además de la recuperación de contraseña, no se cerraron en plazo y pasan al Sprint 6, junto con perfiles profesionales y moderación. Estrategia: Priorizarlas después del flujo central. Lo que no esté cerrado al inicio del Sprint 7 (semana 12) se documentará como mejora posterior, para respetar el congelamiento. • Pruebas de certificación (en curso). El backend ya tiene pruebas automatizadas, incluidas pruebas de seguridad, pero la validación integral requiere el flujo completo integrado. Estrategia: Los casos de prueba ya están registrados en Jira; se ampliarán las pruebas automatizadas del backend, el ETL y la IA, que no dependen del frontend, y la ejecución integral se hará en el Sprint 7 (27 oct–10 nov), junto con la validación de los requisitos no funcionales. • Documentación de la Opción Ágil (en curso). Estrategia: Repartir los artefactos por área y cerrarlos antes del término del Sprint 8 (25 nov). Con estas medidas se mantiene el congelamiento de funcionalidades desde el Sprint 7 y no se afecta la fecha de entrega final.

4. Conclusiones

A la semana 10, el proyecto cumple con lo planificado en sus componentes de mayor complejidad técnica: Persistencia, integración con servicios externos, ETL, variables analíticas e IA. El flujo central del MVP (captura → almacenamiento → ETL → variables analíticas → interpretación por IA) ya funciona en el servidor. Los principales pendientes son las vistas restantes del frontend, con cierre previsto en la semana 11, y las funciones sociales traspasadas del Sprint 5 al Sprint 6. Les siguen la validación integral del Sprint 7 y la estabilización y documentación del Sprint 8. Los ajustes realizados (IA local, autenticación con Google, ejecución en paralelo del ETL y la IA, ampliación del alcance y refuerzo del frontend) se justifican por costo, privacidad y eficiencia. El crecimiento del alcance se controla con el congelamiento de funcionalidades desde el Sprint 7.

5. Reflexiones individuales

Josyan Bonnemaison En esta fase aprendí a traducir los requerimientos del SRS en un backlog trabajable: armé en Jira las épicas e historias de usuario del proyecto, y eso me obligó a pensar cada funcionalidad desde la experiencia del usuario y no solo desde la pantalla. La principal dificultad fue que las vistas dependían de servicios backend que se iban definiendo en paralelo y de un alcance que creció con las funciones sociales, por lo que algunas pantallas tuvieron que esperar o rehacerse. Aprendí que acordar los contratos de API antes de diseñar ahorra mucho retrabajo. Para cerrar mis tareas, junto con Katherine priorizaremos en el Sprint 6 las vistas del flujo de la demostración y luego las de las funciones sociales, y en el Sprint 7 apoyaré la validación de usabilidad y compatibilidad. Nicole Marchant Esta fase me permitió integrar componentes que hasta ahora había trabajado por separado: la API con FastAPI, el modelo de datos en PostgreSQL con migraciones, la autenticación con Google y verificación de correo, el ETL diario y la conexión con Ollama. Lo más desafiante fue la integración con el modelo de lenguaje: tuve que resolver problemas de reintentos, concurrencia y tiempos de espera, y cuidar que las respuestas no usaran lenguaje de diagnóstico. También aprendí la importancia de documentar y versionar los resultados de la IA para mantener la trazabilidad. Asumir el backend, el ETL y la IA fue una carga importante, pero facilitó que todo se integrara de forma coherente. Para cerrar, me enfocaré en las historias traspasadas del Sprint 5, en la recuperación de contraseña y en ampliar las pruebas automatizadas y validar el despliegue con Docker antes del Sprint 7. Katherine Rubilar Como coordinadora, esta fase me enseñó que planificar no basta: hay que monitorear y ajustar. Elaboramos la EDT, el Gantt, la matriz RACI, el registro de riesgos y los planes de gestión, y al contrastarlos con Jira vimos que el proyecto se había movido: el alcance creció con las funciones sociales y las responsabilidades se redistribuyeron. La principal dificultad fue mantener la coherencia entre la documentación, el backlog y el avance real, y controlar el crecimiento del alcance, nuestro riesgo más alto (R-14). Por eso propusimos congelar funcionalidades desde el Sprint 7. Además, me sumé al frontend para apoyar el área con más trabajo pendiente, lo que me permitió entender mejor las dependencias técnicas del equipo. Para cerrar, completaré con Josyan las vistas del Sprint 6, coordinaré la validación integral del Sprint 7 y actualizaré los documentos de gestión a la versión 1.3.

Anexo. Evidencias de avance

E1. Diseño funcional y arquitectura Insertar: diagrama BPMN, modelo de datos y diagrama de arquitectura E2. Gestión del proyecto Insertar: captura del Gantt / RACI / registro de riesgos, del backlog de Jira con los sprints 5 a 8 y de la lista de historias cerradas (estado «Listo») E3. Backend funcional Insertar: capturas del registro e inicio de sesión con Google, búsqueda de libros y documentación de la API E4. Pipeline ETL y variables analíticas Insertar: captura del proceso ETL y ejemplo de datos antes y después de la transformación E5. Integración con IA (Ollama) Insertar: ejemplo de entrada estructurada y respuesta generada por el modelo E6. Repositorio y frontend parcial Insertar: historial de commits y pull requests, y capturas de las vistas completadas

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.